石川県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業補助金に係る

審査等業務委託仕様書

- 委託業務の名称

石川県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業補助金に係る審査等業務

- 業務目的

昨今の物価上昇にも対応し、また、気候変動の影響等による猛暑や線状降水帯の発生に伴う災害など様々な困難が発生したときにおいても介護サービスを円滑に継続することができるよう、対策を講じる介護サービス事業所・介護施設等に対する支援、また厳しい経営環境の中でも食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための介護施設等に対する緊急的な支援として食料品等の購入費に対する補助を行うため、当該補助金の交付に係る申請書等の審査、電話対応等の運営業務を適正かつ円滑に行うことを目的とする。

- 委託期間

契約締結の日から令和８年１２月３１日まで

- 委託業務

石川県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業補助金の審査等に関して、以下のとおり実施すること。

なお、事業の執行については、下記の要綱（別添資料参照）に基づき事務処理を進めること。

・石川県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱

・令和７年度介護事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱及び令和７年度介護施設

等に対するサービス継続支援事業実施要綱（令和７年12月22日老発1222第２号厚生労働

省老健局長通知）

※国からの追加交付により、上記交付要綱に記載している基準単価に変更が生じる場合がある。

《補足》

審査対象物：ア 介護事業所等に対するサービス継続支援事業交付申請書・実績報告書、請求書

イ 介護施設等に対するサービス継続支援事業交付申請書・実績報告書、請求書

対象事業所数：約2,000事業所（約650法人）

※ア 約2,000事業所（約650法人）、イ　約300事業所（約150法人）

ア、イの事業所は重複有り

※申請書等の受付は事業所単位ではなく、法人単位での対応となります。

（１） 事業の実施体制の構築

事業の実施に必要となる人員、会場、備品及び設備（専用電話回線の開設および電子メールアドレスの設定を含む。）（以下、事務局という）を確保のうえ、事業を執行管理できる運営体制の構築。

※　事務局は、県庁（金沢市鞍月）から概ね１時間で移動できる範囲に確保すること。

※　人員配置にあたっては、以下の事務スケジュールに照らし、事務量の多寡を考慮した配置計画とすること。

※　事務局では、十分な個人情報漏洩対策や情報セキュリティ対策を講じること。

※　事務局には、従事者を統括する者を常時配置すること。

＜事務スケジュール＞

| 実施時期 | 内容 |
| --- | --- |
| ～令和8年6月中旬 | 法人から申請書（計画書）の受付、コールセンターの開設 |
| 令和8年6月中旬～7月中旬 | 計画書の審査（書類に不備がある場合、法人へ修正等依頼） |
| 令和8年7月下旬 | 県へ交付申請事業所一覧（県とりまとめ用）・計画書を提出 |
| 令和8年7月下旬 | 交付決定通知書（受理通知）の発送 |
| 令和８年7月下旬～ （以降の業務は、書類の提出がある法人から順次行う。） | 法人からの実績報告書受付 （９月末〆） |
|  | 実績報告書の審査（書類不備がある場合、法人へ修正等依頼） |
|  | 県へ実績報告事業所一覧（県とりまとめ用）・実績報告書の提出 |
|  | 額の確定通知の発送 （１０月末までに全法人分完了） |
|  | 法人からの請求書受付 （１１月末〆） |
|  | 請求書の審査（書類不備がある場合、法人へ修正等依頼） |
|  | 法人に対して補助金の支払い （１２月末までに全法人分完了） |

※事務局及びコールセンターの設置期間は、５月～１２月

※上記スケジュールは予定であり、業務の進捗状況に応じて変更になる場合がある。

（２） 申請書（石川県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業補助金交付申請書）に係る業務

ア　申請書の受付

（ア） 申請法人等から提出された申請書データの保存

（イ） 内容及び書類の確認

（ウ） 件数の確認

（エ） その他、申請の受付に関して必要な事務

※法人により紙ベースでの対応が必要となる場合があります。

イ　申請書の審査

（ア） 受理した申請書について、受託者が県と協議のうえ作成したマニュアル（（３）イを参照。以下。事務マニュアルという。）に基づく審査を実施

（イ） 申請書記入事項及び添付書類に不備や疑義があった場合、申請法人等に対する電話等での問い合わせ、修正や再提出の依頼

（ウ） 審査件数の集計（週計、月計等）

（エ） その他、申請書の審査について必要な事務（変更交付申請があった場合の対応も含む）

ウ　申請書データの入力等

（ア） イの審査が完了した申請書（以下「審査後申請書」という。）に係る必要情報を入力した集計データの作成・整理・蓄積

※全てのデータの検索、特定、抽出、加工が容易にできるように一覧のデータで整理、蓄積すること

（イ） 集計データ入力が完了した申請書を申請法人区分ごとに整理、保存

（ウ） 処理件数の県への報告（週計、月計等）

（エ） 申請書に記載の連絡先一覧の作成、共有

（法人名、サービス種別、事業所名、住所、メールアドレス、電話番号、補助事業に関する事項　等）

（オ） その他、申請書データ入力について必要な事務（変更交付申請があった場合の対応も含む）

エ　交付決定データの入力等

審査結果、交付決定等の状況を、（２）ウ（ア）及び（２）ウ（エ）において作成・整理・蓄積したデータに反映のうえ、CSVファイル等に落とし込み、県へ提出すること。

オ　交付決定通知（受理通知）の発送

（ア） 交付決定通知（受理通知）の発送

※電子・紙いずれの形式でも問題ありません。

（イ） その他、交付決定通知（受理通知）の発送について必要な事務

（３）申請法人等からの問合せへの対応

ア　問合せ等対応

（ア） 事務局に専用の電話回線を開設のうえ、必要な人員を配置し、申請法人等からの問合せに対応すること。（受付時間：平日９時から17時まで）

（イ） 事業全般に関する問合せ等に対応できるよう、事務マニュアルを作成し対応すること。

（ウ） 申請書・実績報告書記入方法について助言すること。

（エ） 苦情対応及びその内容の報告書を作成すること。

（オ） その他、問合せ等対応に係る必要な事務を行うこと。

イ　事務マニュアルの作成

審査や問合せ対応等に係る事務マニュアル（Ｑ＆Ａを含む）を県と協議のうえ作成し、関係者間で共有すること。

（４）　実績報告書（石川県介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業補助金実績報告書）に係る業務

ア　実績報告書の受付等

（ア） 申請法人等から提出された実績報告書データの保存

（イ） 内容及び添付書類の確認

（ウ） 受付件数の集計（週計、月計等）

（エ） 未提出者への催促

（オ） その他、実績報告書の受付等について必要な事務

※法人により紙ベースでの対応が必要となる場合があります。

イ　実績報告書の審査

（ア） 受理した実績報告書について、事務マニュアルに基づく審査を実施

（イ） 実績報告書記入事項及び添付書類に不備や疑義があった場合、提出者に対する電話等での問合せ、修正や再提出の依頼

（ウ） 審査件数の集計（週計・月計等）

（エ） その他、実績報告書の審査について必要な事務

ウ　精算に伴う戻入決定、追加支出命令等の準備

（ア） 受理した実績報告書のデータを、（２）ウ（ア）及び（２）エにおいて作成・整理・蓄積した一覧のデータに反映のうえ、精算業務に必要なデータを抽出してCSVファイル等に落とし込み、県へ提出すること。

（イ） 審査により決定した戻入、追加支出等の内容を、同様に一覧のデータに反映させること。

エ　額の確定通知の発送等

（ア） 額の確定通知の発送

※電子・紙いずれの形式でも問題ありません。

（イ） 過払いがあった場合の返還金の納入処理

（ウ） その他額の確定通知の発送等について必要な事務

オ　補助金の支払いに係る業務

請求書の提出があった申請者に対して、口座振込により補助金を随時支給する。

振込時期：９月～１２月

補助金の原資に関しては、概算で県から委託事業者へ支払う。

※振込手数料は受託者の負担とする。

※振込は法人単位で行う。

※対象となる法人等への口座振込は受託者名義で行うこと。

※受託者の故意又は重大な過失による振込等を怠った場合は、受託者の責任においてその損害を賠償すること。

※振込不能となった申請者については、口座情報を確認の上、再度振り込みを行うこと。

（５）その他、事業の遂行に必要な一切の業務

- 留意事項

（１）すべての業務について、企画提案に基づき受託予定者と石川県が協議し、最終的に内容を決定する。

（２） 委託業務の成果及び著作権は、石川県に帰属するものとする。

（３） 受託者は、業務上知り得た介護サービス事業者、障害福祉サービス事業者及び個人の秘密を、第三者に漏らし、又は盗用してはならない。

（４） 受託者は、業務従事者の雇用にあたっては、労働基準法等の労働関係法令を遵守すること。

（５） 本業務の実施にあたって、不明な点がある場合は、石川県と協議を行うこと。

参考　作業分担

| 業務 |  | 受託事業者 | 県 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計画書関係業務 | 受付 | ○ |  |
|  | データ入力 | ○ |  |
|  | 一覧作成 | ○ |  |
|  | 県への送付 | ○ |  |
|  | 補助金の支払い | ○ |  |
|  | 交付決定 |  | ○ |
|  | 交付決定（受理通知）の送付 | ○ |  |
|  | コールセンター（制度についての問合せ） | ○ |  |
| 実績報告関係業務 | 受付 | ○ |  |
|  | 審査 | ○ |  |
|  | 一覧作成 | ○ |  |
|  | 額の確定 |  | ○ |
|  | 額の確定通知書の送付 | ○ |  |
|  | 精算事務・管理 | ○ |  |