## 工程表
様式－１
工事工程表
[5 empty] | 令和 年 月 日 | [22 empty] | （甲）
工事名
石川県知事 殿 | [13 empty] | 着工年月日
完成年月日
[13 empty] | （注） | 1 | 工種の欄の頭書に「準備工」を。最後尾に「後片付工」を記載し、工期
|  | （受注者） | [12 empty] | と一致させること。
[14 empty] | 2 | 予定は赤線、実績は青線で表示すること。
[14 empty] | 3 | 第２回以降の工事工程表については、前回の工程を上段に、今回の工程
次の工事を下記の工程表に基づき施工します。 | [14 empty] | を下段に記載し、前回と今回の工程の相違を明確にさせること。
[14 empty] | 4 | 工期が長期にわたる工事については、この様式に準じて作成すること。
記
工種 | 種別 | 数量 | 単位 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
|  |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
進 捗 率 （％）
（１） | 工期の変更及び設計図書の変更が生じた場合には、変更契約締結後、７日以内に当該変更後の工事工程表を提出させること。
（２） | 当初提出された工事工程が著しく変更した場合、並びに工事の監督上支障をきたすと認めた場合には、約款第９条第２項の規定に基づき、
監督員は新たに工事工程表の提出を求めるものとする。

## 追記分
（乙）
工種 | 種別 | 数量 | 単位 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
|  |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
進 捗 率 （％）