## Slide 1
遠隔地からの建設資材調達対策
概要
■遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更
○令和6年能登半島地震に伴い被災地では、一部の建設資材の調達がひっ迫し、遠隔地（※）から輸送費をかけて調達しなければなら
なくなることが想定されることから、建設資材の調達に要する購入費及び輸送費を設計変更で計上するもの。
※遠隔地：購入費にあっては対象工事の単価地区以外の地域、輸送費にあっては平常時の輸送元が存在する地域より遠方の地域をいう
○当初設計は、標準積算、精算変更時に証明書類に基づき設計変更。（証明書類：領収書、使用証明資料等）
■対象建設資材
・購入費(現着)：生コンクリート、石材・骨材・土砂、アスファルト合材、コンクリート２次製品
・輸 送 費 ：仮設材（鋼矢板、敷き鉄板等）
発注（特記仕様書で明示）
工事契約
協議（様式１）の提出
工事着手
※対象資材以外の工事着手は可
証明書類の提出
（工事打合せ簿）
証拠書類等を添付
協議結果（様式２）通知
工事の施工
妥当性を確認
設計（精算）変更
工事完了
妥当性を確認
手続きの流れ
石川県
工事受注者
工事実施地区の資材単価で積算・契約
工事実施地区
他地域
（遠隔地）
地域外からの調達に係る費用の増(輸送費等)は､受注者が負担するしかないことから､域外からの調達が進まない。
【現状】
石川県
工事受注者
工事実施地区からの調達を前提条件にしつつ、地域内からの円滑な調達が困難になった資材は、資材調達費用について設計変更の対象とすることを条件に契約
地域外からの調達に係る費用の増が､設計変更の対象となることから、必要な場合には受発注者間で協議し、域外調達が進む。
【対策】
需要ひっ迫により域内調達が困難に
工事実施地区
需要ひっ迫により域内調達が困難に
他地域
（遠隔地）
Notes: 次に、余裕期間制度の取り組みについてです。
建設業は就業者数が減少しており、限られた人材等を有効に活用するため、施工時期の平準化は有効な手段である。
このため県では、令和２年６月から余裕期間制度を導入し、試行工事に取り組んでおり、昨年度は約１５０件の工事で発注しております。
→＜実績＞ Ｒ４（２月末）：１５１件 Ｒ３：１４１件 Ｒ２：１８件
対象工事は、災害復旧工事を除き、供用開始や関連工事等に影響がない工事及び当該年度及び翌債等で承認された期日を超えない工事とする。
余裕期間制度は、これまでの実工期に、受注者が資機材や建設労働者などを確保するための余裕期間を加えて発注し、受注者が余裕期間を含めた全体工期の中で着工及び完成日を任意で選択できる。
なお、この制度は、受注者側の観点から施工時期の平準化を図るものであり、着工までの余裕期間の間は、現場代理人や主任技術者等の配置を要しません。