## B様式(H19)
施策体系シート（行政経営Ｂシート）
[19 empty] | 作成者 |  | 組織 |  | 道路整備課 | [6 empty] | 職 | 課長 | [6 empty] | 氏名 |  | 盛本 誠一
施策
[19 empty] | 評価者 |  | 組織 |  | 道路整備課 | [6 empty] | 職 | 課長 | [6 empty] | 氏名 |  | 高橋 裕之
目標 |  | 安全・安心で快適な道路の整備 | [9 empty] | 評価 |  | B
指標 |  | 緊急輸送道路上の緊急危険解消箇所数 | [13 empty] | 指標 | 主要駅周辺の歩道のバリアフリー化率 | [10 empty] | 指標 | 消雪装置が必要な幹線道路の区間のうち設置済みの割合
現状値 | [10 empty] | 目標値 |  |  | 単位 |  | 現状値 | [8 empty] | 目標値 |  | 単位 | 現状値 | [7 empty] | 目標値 |  | 単位
15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | H２１ |  |  |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 | H２7 |  |  | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 | 19 |  | H２7
177 |  |  | 196 |  | 239 |  | 294 |  | 341 |  | 349 |  |  | 箇所 |  | 36.5 |  | 42.5 |  | 46.5 |  | 52.8 |  | 56 | 100 |  | ％ | 76.2 |  | 78 | 79.9 |  | 84.2 | 85 |  | 95 |  | ％
評価
| 課題 | [17 empty] | 事務事業 | [6 empty] | 対象 |  |  |  | 19 |  | 事業費累計（開始年度） |  |  | これまでの |  | 今後の |  | 今後の方向性
[30 empty] | 事業費 |  |  |  |  | 有効性 |  | 必要性
| 目標 |  | 緊急輸送道路における橋梁の耐震強化 | [9 empty] | 評価 |  | B |  |  |  |  | 橋梁補修、緊急地方道路整備事業等 | [5 empty] | 県民 |  |  |  | 1439900 |  | 16112900 |  |  | Ａ |  | Ｄ |  | 緊急輸送道路ネットワークの橋梁耐震補強計画に基づき、落橋防止装置についてはＨ１９に完了した。
| 指標 |  | 緊急輸送道路における落橋防止対策済橋梁数(累計)
| 現状値 | [10 empty] | 目標値 |  |  | 単位
| 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | H１９
| 150 |  |  | 166 |  | 209 |  | 267 |  | 307 |  | 307 |  |  | 橋
| 目標 |  | 災害に強い安全で安心な道路の整備 | [9 empty] | 評価 |  | B |  |  |  |  | 道路災害防除事業 | [5 empty] | 県民 |  |  |  | 230000 |  | 5955000 |  |  | Ａ |  | Ａ |  | 災害時の応急対策のための要員や物資の輸送、地域間連携を担う緊急輸送道路の防災対策を推進する。
| 指標 |  | 法面等危険箇所における防災対策済箇所数(累計) | [28 empty] | (Ｈ９～ ）
| 現状値 | [10 empty] | 目標値 |  |  | 単位 |  |  |  | （ただし、雨量規制区間外の対策費も含む）
| 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | H21
| 27 |  |  | 30 |  | 30 |  | 31 |  | 34 |  | 42 |  |  | 箇所
| 目標 |  | 安全、快適に移動できる歩行空間の整備 | [9 empty] | 評価 |  | B |  |  |  |  | 交通安全事業 | [5 empty] | 県民 |  |  |  | 879000 |  | 17763750 |  |  | Ａ |  | Ａ |  | 安全快適に移動できる歩行空間を創出するため歩道整備を推進する
| 指標 |  | 主要駅周辺の歩道のバリアフリー化率 | [28 empty] | (H９～ ）
| 現状値 | [10 empty] | 目標値 |  |  | 単位
| 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | H27
| 36.5 |  |  | 42.5 |  | 46.5 |  | 52.8 |  | 56 |  | 100 |  |  | ％
| 目標 |  | 安全で円滑な冬期交通の確保 | [9 empty] | 評価 |  | B |  |  |  |  | 雪寒地域道路事業 | [5 empty] | 県民 |  |  |  | 607000 |  | 13008000 |  |  | Ａ |  | Ａ |  | 安全で円滑な冬期交通の確保するため路面消雪・融雪装置設置を推進する。
| 指標 |  | 消雪装置が必要な幹線道路の区間のうち設置済みの割合 | [28 empty] | (H１０～ ）
| 現状値 | [10 empty] | 目標値 |  |  | 単位
| 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | H27
| 76.2 |  |  | 78 |  | 79.9 |  | 84.2 |  | 85 |  | 95 |  |  | ％