## チェックシート（RC造）
中間検査チェックシート（鉄筋コンクリート造）
検査項目 |  | 根拠条項 | 検 査 内 容 | 自主検査欄 |  |  | 吏員 確認欄
|  |  |  | 施工者 | 監理者 | 備考 不具合の措置等
鉄筋の製品証明書 |  | 法第37条 | 設計図書上の材種・径毎の「ミルシート（材料検査証明書）」の確認 |  |  |  | □
「ミルシート（鋼材検査証明書）」と「メタルタグ」の照合
特殊な材料の確認 |  | 法第37条 | 高強度せん断補強筋・PC鋼材・梁貫通補強筋・機械式継手の材料確認 |  |  |  | □
評定工法の場合は、その仕様書と評定内容を確認して施工しているか
ガス圧接継手 | 圧接作業 | 告第1463号 | 手動ガス圧接技量適確性証明書の確認（資格の種類・免許期間） |  |  |  | □
| 外観検査 | 告第1463号 | 圧接試験結果の確認（形状・ずれ・偏心量） |  |  |  | □
| 引張試験 | 告第1463号 | 試験機関は設計図書のとおりか（試験機関名： ） |  |  |  | □
柱筋や梁筋の部位別毎に、抜取り試験が行われているか
採取数（１ロット ≧３本）・ 抜取り個所の記録（伏図）
抜取り個所の状況写真（位置・試験体・抜き取り後・圧接者名・資格）
試験結果の確認（母材破断であるか）
| 超音波探傷検査 | 告第1463号 | 最初の数ロットについて、試し抜き取り引張試験を行っているか |  |  |  | □
「鉄筋継手部検査技術者技量適確性証明書」の確認（資格種別・免許期間）
抜取率（１ロット ≧30本)
試験結果の確認（各ロットの全ての試験箇所が合格であるか）
コンクリートの品質等 | 使用材料の品質等 | 法第37条、72条 | 配合計画書の確認（ＪＩＳ規格、コンクリートの種類・強度等） |  |  |  | □
|  | 令第72条 | 受入検査時の記録・写真と配合計画書・納入書との整合確認
（スランプ、空気量、塩化物含有量、調合管理（呼び）強度、納入日、打設日等）
コンクリート打設実施報告書の確認（運搬時間、打ち継時間間隔は図書どおりか）
| 圧縮試験結果の確認 | 令第74条 告第1102号 | 試験機関は設計図書どおりか（試験機関名： ） |  |  |  | □
検査ロットの構成は、「回/打込工区、打込日・150㎡」となっているか
供試体の養生方法(①標準養生、②現場水中養生、③現場封かん養生)※
①・②（20℃以上）⇒試験材齢28日 ≧ 調合管理（呼び）強度
②（20℃未満）⇒試験材齢28日 ≧品質基準強度＋3N/mm2
③⇒試験材齢28日～91日以内 ≧品質基準強度＋3N/mm2
現場確認 | 配筋等 | 令第79条 | 鉄筋の被り厚さは適正か。（スペーサーの種類と配置） |  |  |  | □
スラブ筋の位置は適切か（サイコロの配置が不足していないか）
|  | 令第77条～78条の2 | 構造スリットが設計図書どおりに入っているか。
柱、梁、スラブ、耐震壁等の寸法は設計図書どおりか。
柱、梁。スラブ、耐震壁等の鉄筋のサイズ、本数、ピッチ等は設計図書どおりか。
配管貫通部の位置と補強方法は設計図書どおりか。
|  | 令第73条 | 壁筋、床筋、小梁主筋、階段主筋の支持部材（大梁・柱）への定着長は適切か。
|  | 令第77条の２ | 長スパンの片持ち部材の主筋の径、位置、定着長、ピッチは設計図書どおりか。
|  | 令第73条 | 柱・梁接合部等の鉄筋交差部における定着長・鉄筋の空きは適切か。
鉄筋の継手位置は設計図書どおりか（中央下端、上筋端部L/4を避けているか）
・「工事監理記録」を閲覧し、監理者からの指摘事項が是正されていることをヒアリング | [6 empty] | □
・検査対象部分の工事は全て完了していたか。⇒未完成の部分は施工完了写真を提出 | [6 empty] | □
指摘事項等
法：建築基準法 令：建築基準法施行令 告：国土交通省告示