## Sheet1
[9 empty] | 様式１ |  |  | 週休２日工事（現場閉所）休日取得[計画・実績]表（１）
対象期間
[11 empty] | 工事名 |  | ○○改良工事 | [11 empty] | 年末年始・夏季休暇等 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 150
[25 empty] | 週単位 |  |  |  |  | 未達成 | [7 empty] | （対象期間日数×28.5％）
[25 empty] | 月単位 |  |  |  |  | 未達成 | [7 empty] | 43
[8 empty] | 0：OK |  |  | 受注者 |  | ●建設 | [11 empty] | 通期 |  |  |  |  | 未達成
[8 empty] | 1：NG |  |  | 現場着手日 |  | 2025-11-01 | [13 empty] | ※通期では週休２日の割増補正はかかりません
[5 empty] | ● | ▲ | 土日-▲ | 判別 |  |  | 現場完了日 |  | 2026-03-30 | [24 empty] | 2
1 | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2025-11 | 0 | 0 | 10 | 1 | [9 empty] | ※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、 下記の期間とする。 ・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応 ・工事の全面中止期間等 ・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 ・その他
2 | 2 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2025-12 | 0 | 0 | 8 | 1 |  |  |  | ● | ：現場閉所した日
3 | 3 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01 | 0 | 0 | 9 | 1 |  |  |  | ▲ | ：年末年始・夏季休暇等の日
4 | 4 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02 | 0 | 0 | 8 | 1
1 | 5 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 2026-03 | 0 | 0 | 9 | 1
2 | 6 | 2026-04-01 | 2026-03-30 | 2026-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 週 | 実施状況（2025年～） | [12 empty] | 週 | 実施状況（2026年～）
3 | 7 | 2026-05-01 | 2026-03-30 | 2026-05 | 0 | 0 | -8 | 0 |  | 判定 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 判 | 月 | ● | ▲ | 判定 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 判 | 月 | ● | ▲
4 | 8 | 2026-06-01 | 2026-03-30 | 2026-06 | 0 | 0 | -18 | 0 |  |  | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 0 |  | 2025-11 | 0 | 0 |  | 17 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 0 |  | 2026-02 | 0 | 0
1 | 9 | 2026-07-01 | 2026-03-30 | 2026-07 | 0 | 0 | -26 | 0 |  | OK |  | 実施状況（2025年～） 週: 2; 実施状況（2025年～） 判: 0; 実施状況（2025年～） 月: 2025-11; 実施状況（2025年～） ●: 0; 実施状況（2025年～） ▲: 0 | NG | [8 empty] | 0 | 1 | 2026-02 | 0 | 0
2 | 10 | 2026-08-01 | 2026-03-30 | 2026-08 | 0 | 0 | -35 | 0 |  |  | 2 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 0 |  | 2025-11 | 0 | 0 |  | 18 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 0 |  | 2026-02 | 0 | 0
3 | 11 | 2026-09-01 | 2026-03-30 | 2026-09 | 0 | 0 | -44 | 0 |  | NG |  | 実施状況（2025年～） 週: 0; 実施状況（2025年～） 判: 1; 実施状況（2025年～） 月: 2025-11; 実施状況（2025年～） ●: 0; 実施状況（2025年～） ▲: 0 | NG | [8 empty] | 0 | 1 | 2026-03 | 0 | 0
4 | 12 | 2026-10-01 | 2026-03-30 | 2026-10 | 0 | 0 | -52 | 0 |  |  | 3 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 0 |  | 2025-11 | 0 | 0 |  | 19 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 0 |  | 2026-03 | 0 | 0
5 | 13 | 2026-11-01 | 2026-03-30 | 2026-11 | 0 | 0 | -62 | 0 |  | NG |  | 実施状況（2025年～） 週: 0; 実施状況（2025年～） 判: 1; 実施状況（2025年～） 月: 2025-11; 実施状況（2025年～） ●: 0; 実施状況（2025年～） ▲: 0 | NG | [8 empty] | 0 | 1 | 2026-03 | 0 | 0
1 | 14 | 2026-12-01 | 2026-03-30 | 2026-12 | 0 | 0 | -70 | 0 |  |  | 4 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 0 |  | 2025-11 | 0 | 0 |  | 20 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 0 |  | 2026-03 | 0 | 0
2 | 15 | 2027-01-01 | 2026-03-30 | 2027-01 | 0 | 0 | -78 | 0 |  | NG |  | 実施状況（2025年～） 週: 0; 実施状況（2025年～） 判: 1; 実施状況（2025年～） 月: 2025-11; 実施状況（2025年～） ●: 0; 実施状況（2025年～） ▲: 0 | NG | [8 empty] | 0 | 1 | 2026-03 | 0 | 0
3 | 16 | 2027-02-01 | 2026-03-30 | 2027-02 | 0 | 0 | -88 | 0 |  |  | 5 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 0 |  | 2025-11 | 0 | 0 |  | 21 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 0 |  | 2026-03 | 0 | 0
4 | 17 | 2027-03-01 | 2026-03-30 | 2027-03 | 0 | 0 | -96 | 0 |  | NG |  | 実施状況（2025年～） 週: 0; 実施状況（2025年～） 判: 1; 実施状況（2025年～） 月: 2025-11; 実施状況（2025年～） ●: 0; 実施状況（2025年～） ▲: 0 | NG | [8 empty] | 0 | 1 | 2026-03 | 0 | 0
5 | 18 | 2027-04-01 | 2026-03-30 | 2027-04 | 0 | 0 | -104 | 0 |  |  | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 0 |  | 2025-12 | 0 | 0 |  | 22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 0 |  | 2026-03 | 0 | 0
1 | 19 | 2027-05-01 | 2026-03-30 | 2027-05 | 0 | 0 | -113 | 0 |  | NG |  | 実施状況（2025年～） 週: 0; 実施状況（2025年～） 判: 1; 実施状況（2025年～） 月: 2025-12; 実施状況（2025年～） ●: 0; 実施状況（2025年～） ▲: 0 | NG | [8 empty] | 0 | 1 | 2026-03 | 0 | 0
2 | 20 | 2027-06-01 | 2026-03-30 | 2027-06 | 0 | 0 | -122 | 0 |  |  | 7 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 0 |  | 2025-12 | 0 | 0 |  | 23 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 0 |  | 2026-03 | 0 | 0
3 | 21 | 2027-07-01 | 2026-03-30 | 2027-07 | 0 | 0 | -130 | 0 |  | NG |  | 実施状況（2025年～） 週: 0; 実施状況（2025年～） 判: 1; 実施状況（2025年～） 月: 2025-12; 実施状況（2025年～） ●: 0; 実施状況（2025年～） ▲: 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2026-04 | 0 | 0
4 | 22 | 2027-08-01 | 2026-03-30 | 2027-08 | 0 | 0 | -140 | 0 |  |  | 8 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 0 |  | 2025-12 | 0 | 0 |  | 24 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 0 |  | 2026-04 | 0 | 0
5 | 23 | 2027-09-01 | 2026-03-30 | 2027-09 | 0 | 0 | -148 | 0 |  | NG |  | 実施状況（2025年～） 週: 0; 実施状況（2025年～） 判: 1; 実施状況（2025年～） 月: 2025-12; 実施状況（2025年～） ●: 0; 実施状況（2025年～） ▲: 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2026-04 | 0 | 0
1 | 24 | 2027-10-01 | 2026-03-30 | 2027-10 | 0 | 0 | -156 | 0 |  |  | 9 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 0 |  | 2025-12 | 0 | 0 |  | 25 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 0 |  | 2026-04 | 0 | 0
2 | 25 | 2027-11-01 | 2026-03-30 | 2027-11 | 0 | 0 | -166 | 0 |  | NG |  | 実施状況（2025年～） 週: 0; 実施状況（2025年～） 判: 1; 実施状況（2025年～） 月: 2025-12; 実施状況（2025年～） ●: 0; 実施状況（2025年～） ▲: 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2026-04 | 0 | 0
3 | 26 | 2027-12-01 | 2026-03-30 | 2027-12 | 0 | 0 | -174 | 0 |  |  | 10 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 0 |  | 2025-12 | 0 | 0 |  | 26 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 0 |  | 2026-04 | 0 | 0
4 | 27 | 2028-01-01 | 2026-03-30 | 2028-01 | 0 | 0 | -183 | 0 |  | NG |  | 実施状況（2025年～） 週: 0; 実施状況（2025年～） 判: 1; 実施状況（2025年～） 月: 2026-01; 実施状況（2025年～） ●: 0; 実施状況（2025年～） ▲: 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2026-04 | 0 | 0
5 | 28 | 2028-02-01 | 2026-03-30 | 2028-02 | 0 | 0 | -192 | 0 |  |  | 11 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 0 |  | 2026-01 | 0 | 0 |  | 27 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 0 |  | 2026-04 | 0 | 0
1 | 29 | 2028-03-01 | 2026-03-30 | 2028-03 | 0 | 0 | -200 | 0 |  | NG |  | 実施状況（2025年～） 週: 0; 実施状況（2025年～） 判: 1; 実施状況（2025年～） 月: 2026-01; 実施状況（2025年～） ●: 0; 実施状況（2025年～） ▲: 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2026-05 | 0 | 0
2 | 30 | 2028-04-01 | 2026-03-30 | 2028-04 | 0 | 0 | -209 | 0 |  |  | 12 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 0 |  | 2026-01 | 0 | 0 |  | 28 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 0 |  | 2026-05 | 0 | 0
3 | 31 | 2028-05-01 | 2026-03-30 | 2028-05 | 0 | 0 | -218 | 0 |  | NG |  | 実施状況（2025年～） 週: 0; 実施状況（2025年～） 判: 1; 実施状況（2025年～） 月: 2026-01; 実施状況（2025年～） ●: 0; 実施状況（2025年～） ▲: 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2026-05 | 0 | 0
4 | 32 | 2028-06-01 | 2026-03-30 | 2028-06 | 0 | 0 | -226 | 0 |  |  | 13 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 0 |  | 2026-01 | 0 | 0 |  | 29 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 0 |  | 2026-05 | 0 | 0
5 | 33 | 2028-07-01 | 2026-03-30 | 2028-07 | 0 | 0 | -235 | 0 |  | NG |  | 実施状況（2025年～） 週: 0; 実施状況（2025年～） 判: 1; 実施状況（2025年～） 月: 2026-01; 実施状況（2025年～） ●: 0; 実施状況（2025年～） ▲: 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2026-05 | 0 | 0
1 | 34 | 2028-08-01 | 2026-03-30 | 2028-08 | 0 | 0 | -244 | 0 |  |  | 14 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 0 |  | 2026-01 | 0 | 0 |  | 30 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 0 |  | 2026-05 | 0 | 0
2 | 35 | 2028-09-01 | 2026-03-30 | 2028-09 | 0 | 0 | -252 | 0 |  | NG |  | 実施状況（2025年～） 週: 0; 実施状況（2025年～） 判: 1; 実施状況（2025年～） 月: 2026-02; 実施状況（2025年～） ●: 0; 実施状況（2025年～） ▲: 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2026-05 | 0 | 0
3 | 36 | 2028-10-01 | 2026-03-30 | 2028-10 | 0 | 0 | -262 | 0 |  |  | 15 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 0 |  | 2026-02 | 0 | 0 |  | 31 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 0 |  | 2026-05 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 44 |  |  | NG |  | 実施状況（2025年～） 週: 0; 実施状況（2025年～） 判: 1; 実施状況（2025年～） 月: 2026-02; 実施状況（2025年～） ●: 0; 実施状況（2025年～） ▲: 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2026-05 | 0 | 0
[11 empty] | 16 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 0 |  | 2026-02 | 0 | 0 |  | 32 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 0 |  | 2026-06 | 0 | 0
[10 empty] | NG | 0 0: 0 | 1 | 2026-02 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2026-06 | 0 | 0
[20 empty] | 1 | [13 empty] | 1
[9 empty] | 様式１ |  | 2026-02-09: 週休２日工事（現場閉所）休日取得[計画・実績]表（２）
[11 empty] | 16: 週; 2026-02-09: 実施状況（2026年～） | [5 empty] | 週 | 実施状況（2026年～）
[10 empty] | 判定 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 判 | 月 | ● | ▲ | 判定 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 判 | 月 | ● | ▲
[11 empty] | 33 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 0 |  | 2026-06 | 0 | 0 |  | 54 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 0 |  | 2026-11 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 実施状況（2026年～） 週 0: 2 | 0 | 2026-06 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2026-11 | 0 | 0
[11 empty] | 34 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 0 |  | 2026-06 | 0 | 0 |  | 55 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 0 |  | 2026-11 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2026-06 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2026-11 | 0 | 0
[11 empty] | 35 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 0 |  | 2026-06 | 0 | 0 |  | 56 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 0 |  | 2026-11 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2026-06 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2026-11 | 0 | 0
[11 empty] | 36 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 0 |  | 2026-06 | 0 | 0 |  | 57 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 0 |  | 2026-11 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2026-07 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2026-11 | 0 | 0
[11 empty] | 37 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 0 |  | 2026-07 | 0 | 0 |  | 58 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 0 |  | 2026-11 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2026-07 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2026-12 | 0 | 0
[11 empty] | 38 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 0 |  | 2026-07 | 0 | 0 |  | 59 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 0 |  | 2026-12 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2026-07 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2026-12 | 0 | 0
[11 empty] | 39 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 0 |  | 2026-07 | 0 | 0 |  | 60 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 0 |  | 2026-12 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2026-07 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2026-12 | 0 | 0
[11 empty] | 40 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 0 |  | 2026-07 | 0 | 0 |  | 61 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 0 |  | 2026-12 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2026-08 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2026-12 | 0 | 0
[11 empty] | 41 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 0 |  | 2026-08 | 0 | 0 |  | 62 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 0 |  | 2026-12 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2026-08 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-01 | 0 | 0
[11 empty] | 42 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 0 |  | 2026-08 | 0 | 0 |  | 63 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 0 |  | 2027-01 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2026-08 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-01 | 0 | 0
[11 empty] | 43 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 0 |  | 2026-08 | 0 | 0 |  | 64 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 0 |  | 2027-01 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2026-08 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-01 | 0 | 0
[11 empty] | 44 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 0 |  | 2026-08 | 0 | 0 |  | 65 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 0 |  | 2027-01 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2026-08 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-01 | 0 | 0
[11 empty] | 45 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 0 |  | 2026-08 | 0 | 0 |  | 66 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-01-31 | 0 |  | 2027-01 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2026-09 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-01 | 0 | 0
[11 empty] | 46 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 0 |  | 2026-09 | 0 | 0 |  | 67 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-06 | 2027-02-07 | 0 |  | 2027-02 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2026-09 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-02 | 0 | 0
[11 empty] | 47 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 0 |  | 2026-09 | 0 | 0 |  | 68 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-02-14 | 0 |  | 2027-02 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2026-09 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-02 | 0 | 0
[11 empty] | 48 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 0 |  | 2026-09 | 0 | 0 |  | 69 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 2027-02-21 | 0 |  | 2027-02 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2026-09 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-02 | 0 | 0
[11 empty] | 49 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 0 |  | 2026-09 | 0 | 0 |  | 70 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 0 |  | 2027-02 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2026-10 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-02 | 0 | 0
[11 empty] | 50 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 0 |  | 2026-10 | 0 | 0 |  | 71 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2027-03-06 | 2027-03-07 | 0 |  | 2027-03 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2026-10 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-03 | 0 | 0
[11 empty] | 51 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 0 |  | 2026-10 | 0 | 0 |  | 72 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 0 |  | 2027-03 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2026-10 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-03 | 0 | 0
[11 empty] | 52 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 0 |  | 2026-10 | 0 | 0 |  | 73 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 0 |  | 2027-03 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2026-10 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-03 | 0 | 0
[11 empty] | 53 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 0 |  | 2026-10 | 0 | 0 |  | 74 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2027-03-20 | 2027-03-21 | 0 |  | 2027-03 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2026-11 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-03 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[9 empty] | 様式１ |  | 2026-10-19: 週休２日工事（現場閉所）休日取得[計画・実績]表（３）
[11 empty] | 52: 週; 2026-10-19: 実施状況（2027年～） | [5 empty] | 週 | 実施状況（2027年～）
[10 empty] | 判定 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 判 | 月 | ● | ▲ | 判定 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 判 | 月 | ● | ▲
[11 empty] | 75 | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2027-03-26 | 2027-03-27 | 2027-03-28 | 0 |  | 2027-03 | 0 | 0 |  | 96 | 2027-08-16 | 2027-08-17 | 2027-08-18 | 2027-08-19 | 2027-08-20 | 2027-08-21 | 2027-08-22 | 0 |  | 2027-08 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 実施状況（2027年～） 週 0: 2 | 0 | 2027-03 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-08 | 0 | 0
[11 empty] | 76 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2027-04-01 | 2027-04-02 | 2027-04-03 | 2027-04-04 | 0 |  | 2027-03 | 0 | 0 |  | 97 | 2027-08-23 | 2027-08-24 | 2027-08-25 | 2027-08-26 | 2027-08-27 | 2027-08-28 | 2027-08-29 | 0 |  | 2027-08 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 実施状況（2027年～） 週 0: 2 | 0 | 2027-04 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-08 | 0 | 0
[11 empty] | 77 | 2027-04-05 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2027-04-10 | 2027-04-11 | 0 |  | 2027-04 | 0 | 0 |  | 98 | 2027-08-30 | 2027-08-31 | 2027-09-01 | 2027-09-02 | 2027-09-03 | 2027-09-04 | 2027-09-05 | 0 |  | 2027-08 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2027-04 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-09 | 0 | 0
[11 empty] | 78 | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 2027-04-16 | 2027-04-17 | 2027-04-18 | 0 |  | 2027-04 | 0 | 0 |  | 99 | 2027-09-06 | 2027-09-07 | 2027-09-08 | 2027-09-09 | 2027-09-10 | 2027-09-11 | 2027-09-12 | 0 |  | 2027-09 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2027-04 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-09 | 0 | 0
[11 empty] | 79 | 2027-04-19 | 2027-04-20 | 2027-04-21 | 2027-04-22 | 2027-04-23 | 2027-04-24 | 2027-04-25 | 0 |  | 2027-04 | 0 | 0 |  | 100 | 2027-09-13 | 2027-09-14 | 2027-09-15 | 2027-09-16 | 2027-09-17 | 2027-09-18 | 2027-09-19 | 0 |  | 2027-09 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2027-04 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-09 | 0 | 0
[11 empty] | 80 | 2027-04-26 | 2027-04-27 | 2027-04-28 | 2027-04-29 | 2027-04-30 | 2027-05-01 | 2027-05-02 | 0 |  | 2027-04 | 0 | 0 |  | 101 | 2027-09-20 | 2027-09-21 | 2027-09-22 | 2027-09-23 | 2027-09-24 | 2027-09-25 | 2027-09-26 | 0 |  | 2027-09 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2027-05 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-09 | 0 | 0
[11 empty] | 81 | 2027-05-03 | 2027-05-04 | 2027-05-05 | 2027-05-06 | 2027-05-07 | 2027-05-08 | 2027-05-09 | 0 |  | 2027-05 | 0 | 0 |  | 102 | 2027-09-27 | 2027-09-28 | 2027-09-29 | 2027-09-30 | 2027-10-01 | 2027-10-02 | 2027-10-03 | 0 |  | 2027-09 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2027-05 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-10 | 0 | 0
[11 empty] | 82 | 2027-05-10 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | 2027-05-13 | 2027-05-14 | 2027-05-15 | 2027-05-16 | 0 |  | 2027-05 | 0 | 0 |  | 103 | 2027-10-04 | 2027-10-05 | 2027-10-06 | 2027-10-07 | 2027-10-08 | 2027-10-09 | 2027-10-10 | 0 |  | 2027-10 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2027-05 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-10 | 0 | 0
[11 empty] | 83 | 2027-05-17 | 2027-05-18 | 2027-05-19 | 2027-05-20 | 2027-05-21 | 2027-05-22 | 2027-05-23 | 0 |  | 2027-05 | 0 | 0 |  | 104 | 2027-10-11 | 2027-10-12 | 2027-10-13 | 2027-10-14 | 2027-10-15 | 2027-10-16 | 2027-10-17 | 0 |  | 2027-10 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2027-05 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-10 | 0 | 0
[11 empty] | 84 | 2027-05-24 | 2027-05-25 | 2027-05-26 | 2027-05-27 | 2027-05-28 | 2027-05-29 | 2027-05-30 | 0 |  | 2027-05 | 0 | 0 |  | 105 | 2027-10-18 | 2027-10-19 | 2027-10-20 | 2027-10-21 | 2027-10-22 | 2027-10-23 | 2027-10-24 | 0 |  | 2027-10 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2027-05 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-10 | 0 | 0
[11 empty] | 85 | 2027-05-31 | 2027-06-01 | 2027-06-02 | 2027-06-03 | 2027-06-04 | 2027-06-05 | 2027-06-06 | 0 |  | 2027-05 | 0 | 0 |  | 106 | 2027-10-25 | 2027-10-26 | 2027-10-27 | 2027-10-28 | 2027-10-29 | 2027-10-30 | 2027-10-31 | 0 |  | 2027-10 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2027-06 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-10 | 0 | 0
[11 empty] | 86 | 2027-06-07 | 2027-06-08 | 2027-06-09 | 2027-06-10 | 2027-06-11 | 2027-06-12 | 2027-06-13 | 0 |  | 2027-06 | 0 | 0 |  | 107 | 2027-11-01 | 2027-11-02 | 2027-11-03 | 2027-11-04 | 2027-11-05 | 2027-11-06 | 2027-11-07 | 0 |  | 2027-11 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2027-06 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-11 | 0 | 0
[11 empty] | 87 | 2027-06-14 | 2027-06-15 | 2027-06-16 | 2027-06-17 | 2027-06-18 | 2027-06-19 | 2027-06-20 | 0 |  | 2027-06 | 0 | 0 |  | 108 | 2027-11-08 | 2027-11-09 | 2027-11-10 | 2027-11-11 | 2027-11-12 | 2027-11-13 | 2027-11-14 | 0 |  | 2027-11 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2027-06 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-11 | 0 | 0
[11 empty] | 88 | 2027-06-21 | 2027-06-22 | 2027-06-23 | 2027-06-24 | 2027-06-25 | 2027-06-26 | 2027-06-27 | 0 |  | 2027-06 | 0 | 0 |  | 109 | 2027-11-15 | 2027-11-16 | 2027-11-17 | 2027-11-18 | 2027-11-19 | 2027-11-20 | 2027-11-21 | 0 |  | 2027-11 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2027-06 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-11 | 0 | 0
[11 empty] | 89 | 2027-06-28 | 2027-06-29 | 2027-06-30 | 2027-07-01 | 2027-07-02 | 2027-07-03 | 2027-07-04 | 0 |  | 2027-06 | 0 | 0 |  | 110 | 2027-11-22 | 2027-11-23 | 2027-11-24 | 2027-11-25 | 2027-11-26 | 2027-11-27 | 2027-11-28 | 0 |  | 2027-11 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2027-07 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-11 | 0 | 0
[11 empty] | 90 | 2027-07-05 | 2027-07-06 | 2027-07-07 | 2027-07-08 | 2027-07-09 | 2027-07-10 | 2027-07-11 | 0 |  | 2027-07 | 0 | 0 |  | 111 | 2027-11-29 | 2027-11-30 | 2027-12-01 | 2027-12-02 | 2027-12-03 | 2027-12-04 | 2027-12-05 | 0 |  | 2027-11 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2027-07 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-12 | 0 | 0
[11 empty] | 91 | 2027-07-12 | 2027-07-13 | 2027-07-14 | 2027-07-15 | 2027-07-16 | 2027-07-17 | 2027-07-18 | 0 |  | 2027-07 | 0 | 0 |  | 112 | 2027-12-06 | 2027-12-07 | 2027-12-08 | 2027-12-09 | 2027-12-10 | 2027-12-11 | 2027-12-12 | 0 |  | 2027-12 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2027-07 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-12 | 0 | 0
[11 empty] | 92 | 2027-07-19 | 2027-07-20 | 2027-07-21 | 2027-07-22 | 2027-07-23 | 2027-07-24 | 2027-07-25 | 0 |  | 2027-07 | 0 | 0 |  | 113 | 2027-12-13 | 2027-12-14 | 2027-12-15 | 2027-12-16 | 2027-12-17 | 2027-12-18 | 2027-12-19 | 0 |  | 2027-12 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2027-07 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-12 | 0 | 0
[11 empty] | 93 | 2027-07-26 | 2027-07-27 | 2027-07-28 | 2027-07-29 | 2027-07-30 | 2027-07-31 | 2027-08-01 | 0 |  | 2027-07 | 0 | 0 |  | 114 | 2027-12-20 | 2027-12-21 | 2027-12-22 | 2027-12-23 | 2027-12-24 | 2027-12-25 | 2027-12-26 | 0 |  | 2027-12 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2027-08 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2027-12 | 0 | 0
[11 empty] | 94 | 2027-08-02 | 2027-08-03 | 2027-08-04 | 2027-08-05 | 2027-08-06 | 2027-08-07 | 2027-08-08 | 0 |  | 2027-08 | 0 | 0 |  | 115 | 2027-12-27 | 2027-12-28 | 2027-12-29 | 2027-12-30 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-01-02 | 0 |  | 2027-12 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2027-08 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-01 | 0 | 0
[11 empty] | 95 | 2027-08-09 | 2027-08-10 | 2027-08-11 | 2027-08-12 | 2027-08-13 | 2027-08-14 | 2027-08-15 | 0 |  | 2027-08 | 0 | 0 |  | 116 | 2028-01-03 | 2028-01-04 | 2028-01-05 | 2028-01-06 | 2028-01-07 | 2028-01-08 | 2028-01-09 | 0 |  | 2028-01 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2027-08 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-01 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[9 empty] | 様式１ |  | 2027-08-09: 週休２日工事（現場閉所）休日取得[計画・実績]表（４）
[11 empty] | 95: 週; 2027-08-09: 実施状況（2028年～） | [5 empty] | 週 | 実施状況（2028年～）
[10 empty] | 判定 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 判 | 月 | ● | ▲ | 判定 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週 | 判 | 月 | ● | ▲
[11 empty] | 117 | 2028-01-10 | 2028-01-11 | 2028-01-12 | 2028-01-13 | 2028-01-14 | 2028-01-15 | 2028-01-16 | 0 |  | 2028-01 | 0 | 0 |  | 138 | 2028-06-05 | 2028-06-06 | 2028-06-07 | 2028-06-08 | 2028-06-09 | 2028-06-10 | 2028-06-11 | 0 |  | 2028-06 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 実施状況（2028年～） 週 0: 2 | 0 | 2028-01 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-06 | 0 | 0
[11 empty] | 118 | 2028-01-17 | 2028-01-18 | 2028-01-19 | 2028-01-20 | 2028-01-21 | 2028-01-22 | 2028-01-23 | 0 |  | 2028-01 | 0 | 0 |  | 139 | 2028-06-12 | 2028-06-13 | 2028-06-14 | 2028-06-15 | 2028-06-16 | 2028-06-17 | 2028-06-18 | 0 |  | 2028-06 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2028-01 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-06 | 0 | 0
[11 empty] | 119 | 2028-01-24 | 2028-01-25 | 2028-01-26 | 2028-01-27 | 2028-01-28 | 2028-01-29 | 2028-01-30 | 0 |  | 2028-01 | 0 | 0 |  | 140 | 2028-06-19 | 2028-06-20 | 2028-06-21 | 2028-06-22 | 2028-06-23 | 2028-06-24 | 2028-06-25 | 0 |  | 2028-06 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2028-01 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-06 | 0 | 0
[11 empty] | 120 | 2028-01-31 | 2028-02-01 | 2028-02-02 | 2028-02-03 | 2028-02-04 | 2028-02-05 | 2028-02-06 | 0 |  | 2028-01 | 0 | 0 |  | 141 | 2028-06-26 | 2028-06-27 | 2028-06-28 | 2028-06-29 | 2028-06-30 | 2028-07-01 | 2028-07-02 | 0 |  | 2028-06 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2028-02 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-07 | 0 | 0
[11 empty] | 121 | 2028-02-07 | 2028-02-08 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 2028-02-13 | 0 |  | 2028-02 | 0 | 0 |  | 142 | 2028-07-03 | 2028-07-04 | 2028-07-05 | 2028-07-06 | 2028-07-07 | 2028-07-08 | 2028-07-09 | 0 |  | 2028-07 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2028-02 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-07 | 0 | 0
[11 empty] | 122 | 2028-02-14 | 2028-02-15 | 2028-02-16 | 2028-02-17 | 2028-02-18 | 2028-02-19 | 2028-02-20 | 0 |  | 2028-02 | 0 | 0 |  | 143 | 2028-07-10 | 2028-07-11 | 2028-07-12 | 2028-07-13 | 2028-07-14 | 2028-07-15 | 2028-07-16 | 0 |  | 2028-07 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2028-02 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-07 | 0 | 0
[11 empty] | 123 | 2028-02-21 | 2028-02-22 | 2028-02-23 | 2028-02-24 | 2028-02-25 | 2028-02-26 | 2028-02-27 | 0 |  | 2028-02 | 0 | 0 |  | 144 | 2028-07-17 | 2028-07-18 | 2028-07-19 | 2028-07-20 | 2028-07-21 | 2028-07-22 | 2028-07-23 | 0 |  | 2028-07 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2028-02 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-07 | 0 | 0
[11 empty] | 124 | 2028-02-28 | 2028-02-29 | 2028-03-01 | 2028-03-02 | 2028-03-03 | 2028-03-04 | 2028-03-05 | 0 |  | 2028-02 | 0 | 0 |  | 145 | 2028-07-24 | 2028-07-25 | 2028-07-26 | 2028-07-27 | 2028-07-28 | 2028-07-29 | 2028-07-30 | 0 |  | 2028-07 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2028-03 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-07 | 0 | 0
[11 empty] | 125 | 2028-03-06 | 2028-03-07 | 2028-03-08 | 2028-03-09 | 2028-03-10 | 2028-03-11 | 2028-03-12 | 0 |  | 2028-03 | 0 | 0 |  | 146 | 2028-07-31 | 2028-08-01 | 2028-08-02 | 2028-08-03 | 2028-08-04 | 2028-08-05 | 2028-08-06 | 0 |  | 2028-07 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2028-03 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-08 | 0 | 0
[11 empty] | 126 | 2028-03-13 | 2028-03-14 | 2028-03-15 | 2028-03-16 | 2028-03-17 | 2028-03-18 | 2028-03-19 | 0 |  | 2028-03 | 0 | 0 |  | 147 | 2028-08-07 | 2028-08-08 | 2028-08-09 | 2028-08-10 | 2028-08-11 | 2028-08-12 | 2028-08-13 | 0 |  | 2028-08 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2028-03 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-08 | 0 | 0
[11 empty] | 127 | 2028-03-20 | 2028-03-21 | 2028-03-22 | 2028-03-23 | 2028-03-24 | 2028-03-25 | 2028-03-26 | 0 |  | 2028-03 | 0 | 0 |  | 148 | 2028-08-14 | 2028-08-15 | 2028-08-16 | 2028-08-17 | 2028-08-18 | 2028-08-19 | 2028-08-20 | 0 |  | 2028-08 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2028-03 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-08 | 0 | 0
[11 empty] | 128 | 2028-03-27 | 2028-03-28 | 2028-03-29 | 2028-03-30 | 2028-03-31 | 2028-04-01 | 2028-04-02 | 0 |  | 2028-03 | 0 | 0 |  | 149 | 2028-08-21 | 2028-08-22 | 2028-08-23 | 2028-08-24 | 2028-08-25 | 2028-08-26 | 2028-08-27 | 0 |  | 2028-08 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2028-04 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-08 | 0 | 0
[11 empty] | 129 | 2028-04-03 | 2028-04-04 | 2028-04-05 | 2028-04-06 | 2028-04-07 | 2028-04-08 | 2028-04-09 | 0 |  | 2028-04 | 0 | 0 |  | 150 | 2028-08-28 | 2028-08-29 | 2028-08-30 | 2028-08-31 | 2028-09-01 | 2028-09-02 | 2028-09-03 | 0 |  | 2028-08 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2028-04 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-09 | 0 | 0
[11 empty] | 130 | 2028-04-10 | 2028-04-11 | 2028-04-12 | 2028-04-13 | 2028-04-14 | 2028-04-15 | 2028-04-16 | 0 |  | 2028-04 | 0 | 0 |  | 151 | 2028-09-04 | 2028-09-05 | 2028-09-06 | 2028-09-07 | 2028-09-08 | 2028-09-09 | 2028-09-10 | 0 |  | 2028-09 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2028-04 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-09 | 0 | 0
[11 empty] | 131 | 2028-04-17 | 2028-04-18 | 2028-04-19 | 2028-04-20 | 2028-04-21 | 2028-04-22 | 2028-04-23 | 0 |  | 2028-04 | 0 | 0 |  | 152 | 2028-09-11 | 2028-09-12 | 2028-09-13 | 2028-09-14 | 2028-09-15 | 2028-09-16 | 2028-09-17 | 0 |  | 2028-09 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2028-04 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-09 | 0 | 0
[11 empty] | 132 | 2028-04-24 | 2028-04-25 | 2028-04-26 | 2028-04-27 | 2028-04-28 | 2028-04-29 | 2028-04-30 | 0 |  | 2028-04 | 0 | 0 |  | 153 | 2028-09-18 | 2028-09-19 | 2028-09-20 | 2028-09-21 | 2028-09-22 | 2028-09-23 | 2028-09-24 | 0 |  | 2028-09 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2028-04 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-09 | 0 | 0
[11 empty] | 133 | 2028-05-01 | 2028-05-02 | 2028-05-03 | 2028-05-04 | 2028-05-05 | 2028-05-06 | 2028-05-07 | 0 |  | 2028-05 | 0 | 0 |  | 154 | 2028-09-25 | 2028-09-26 | 2028-09-27 | 2028-09-28 | 2028-09-29 | 2028-09-30 | 2028-10-01 | 0 |  | 2028-09 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2028-05 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-10 | 0 | 0
[11 empty] | 134 | 2028-05-08 | 2028-05-09 | 2028-05-10 | 2028-05-11 | 2028-05-12 | 2028-05-13 | 2028-05-14 | 0 |  | 2028-05 | 0 | 0 |  | 155 | 2028-10-02 | 2028-10-03 | 2028-10-04 | 2028-10-05 | 2028-10-06 | 2028-10-07 | 2028-10-08 | 0 |  | 2028-10 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2028-05 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-10 | 0 | 0
[11 empty] | 135 | 2028-05-15 | 2028-05-16 | 2028-05-17 | 2028-05-18 | 2028-05-19 | 2028-05-20 | 2028-05-21 | 0 |  | 2028-05 | 0 | 0 |  | 156 | 2028-10-09 | 2028-10-10 | 2028-10-11 | 2028-10-12 | 2028-10-13 | 2028-10-14 | 2028-10-15 | 0 |  | 2028-10 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2028-05 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-10 | 0 | 0
[11 empty] | 136 | 2028-05-22 | 2028-05-23 | 2028-05-24 | 2028-05-25 | 2028-05-26 | 2028-05-27 | 2028-05-28 | 0 |  | 2028-05 | 0 | 0 |  | 157 | 2028-10-16 | 2028-10-17 | 2028-10-18 | 2028-10-19 | 2028-10-20 | 2028-10-21 | 2028-10-22 | 0 |  | 2028-10 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2028-05 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-10 | 0 | 0
[11 empty] | 137 | 2028-05-29 | 2028-05-30 | 2028-05-31 | 2028-06-01 | 2028-06-02 | 2028-06-03 | 2028-06-04 | 0 |  | 2028-05 | 0 | 0 |  | 158 | 2028-10-23 | 2028-10-24 | 2028-10-25 | 2028-10-26 | 2028-10-27 | 2028-10-28 | 2028-10-29 | 0 |  | 2028-10 | 0 | 0
[10 empty] | OK | 2 0: 2 | 0 | 2028-06 | 0 | 0 | OK | [8 empty] | 2 | 0 | 2028-10 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | [13 empty] | 0
Formulas:
火 = [月]+1

## 凡例
実施状況
● | ：現場閉所した日
▲ | ：年末年始・夏季休暇等の日