## 様式-3
様式－3（第25条第5項第7項関係）
令和 年 月 日
石川県知事 殿
|  |  | 受注者名 | 住所
会社名
|  |  |  | 代表者名 | 印
工事材料価格の著しい変動による請負代金額の変更について
令和 年 月 日付けで請負契約を締結した下記工事について、工事材料価格の変動により請負代金額が不適当となったため、石川県建設工事標準請負契約約款（平成8年石川県告示第145号）第25条第5項及び第7項の規定に基づき、請負代金額の変更を請求します。
記
1 | 工事名
2 | 請負代金額 | ￥
3 | 工期 | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
4 | 単品ｽﾗｲﾄﾞ条項
| 対象品目 | 【請求する工事材料を具体的に記載】
5 | 添付書類
(1) 別紙２「請負代金額変更請求額計算書」
(2) 別紙３－１,２,３「請負代金額変更の対象材料計算総括表」（燃料油）
(3) 別紙４－１,２,３「スライド額計算書」【電子データ】
(4) 証明書類
注1) | 証明書類：実際に購入した対象材料の価格（数量及び単価）、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を提出する。（納品書、請求書、領収書等で押印のあるもの。）

## 別紙-２
別紙２
2026-06-09
請負代金額変更請求額計算書
工事契約約款第25条第5項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳
1購入価格
| 工事名： |  |  | A工事 | [9 empty] | 受注業者からの申出 | 1 | 2実勢価格
| 請負代金額（税込み）： |  |  | 13508000 | [9 empty] | 当初設計書金額（消費税相当額含む） | 14366000
| 出来高概算金額（税込み）： | [12 empty] | 請負率 | 0.94028
| 対象金額（税込み）： |  |  | 13508000
|  |  |  | 税抜き | 税抜き |  | 税抜き | 税抜き
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 当初想定金額×請負率 | 購入価格 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 証明書類 | 備考
アスファルト混合物 | 密粒度アスコン１３F | ｔ | 70 | 14300 | 1001000 | 941210 | 16000 | 1120000 | 金沢舗道 | R8年4月 | 178790 | 別添 | 昼間
アスファルト混合物 | 密粒度アスコン１３F | ｔ | 200 | 14900 | 2980000 | 2802020 | 17000 | 3400000 | 金沢舗道 | R8年4月 | 597980 | 別添 | 夜間
|  |  | 270 |  | 3981000 |  |  | 4520000 |  |  | 776770 |  | R8年4月 計 | 当初単価は請負率がかかる
購入単価は請負率がかからない
As混合物 計 | ○ | ｔ | 270 |  | 3981000 |  |  | 4520000 |  |  | 776770 |  | As混合物合計
As混合物 合計 |  |  |  |  | 3981000 |  |  | 4520000 |  |  | 776770 |  | 対象金額の1%以上
変動額 | [10 empty] | 776770
単品スライド請求額 | [10 empty] | 715000
（注）
１．請負代金額は変更設計済みの場合は変更後請負代金額 ２．出来形概算金額は、下記の式により算出すること。 出来形概算金額＝部分払い金額／（9／10－（前払い金額）／（請負代金額）） ３．購入先、購入単価、購入数量等を証明する資料（納品書、請求書、領収書）を添付の上、併せて監督員に提出すること。 但し、燃料油で証明書類を提出できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。 ４．対象材料は、品目毎および購入年月毎に取りまとめるものとする。なお、取りまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。

## 別紙-3-1
別紙3-1
令和○○年○月○○日
請負代金額変更の対象材料計算総括表
工事契約約款第25条第5項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月日 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備考
記載例
軽油 | 1.2号 | L | 5000 | 0 | 0 | ○○石油 | R4年6月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○
軽油 | 1.2号 | L | 10000 | 0 | 0 | ○○石油 | R4年6月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○
軽油 | 1.2号 | L | 15000 | 0 | 0 | ○○石油 | R4年6月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○
軽油 | 1.2号 | L | 14000 | 0 | 0 | ○○石油 | R4年6月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○
軽油 | 1.2号 | L | 5000 | 0 | 0 | ○○石油 | R4年6月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○
軽油 | 1.2号 | L | 1000 | 0 | 0 | ○○石油 | R4年6月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○
軽油 | 1.2号 | L | 1000 | 0 | 0 | ○○石油 | R4年7月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○
軽油 | 1.2号 | L | 1000 | 0 | 0 | ○○石油 | R4年8月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○
購入数量（証明有）合計 |  |  | 52000
軽油 | 1.2号 | L | 2000 |  | 0 | ○○石油 | R4年6月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無
軽油 | 1.2号 | L | 2000 |  | 0 | ○○石油 | R4年6月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無
軽油 | 1.2号 | L | 1000 |  | 0 | ○○石油 | R4年7月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無
購入数量（未証明）合計 |  |  | 5000
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明する資料（納品書、請求書、領収書）を添付の上、併せて監督員に提出すること。 但し証明書類を提出できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。 ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎に取りまとめるものとする。 但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。 なお、取りまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。

## 別紙-3-2
別紙3-2
各種資機材の材料証明書
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先
記載例
再生骨材 | 40mm | m3 | 3000 | 2000 | 6000000 | ○○砂利 | R4年4月1日～20日 | 軽油 | 1.2号 | L | 700 | 90 | 63000 | ○○石油
[8 empty] | 軽油 | 1.2号 | L | 300 | 90 | 27000 | ○○石油
再生骨材 | 40mm | m3 | 5000 | 2000 | 10000000 | ○○砂利 | R4年7月 | 軽油 | 1.2号 | L | 500 | 100 | 50000 | ○○石油
[8 empty] | 軽油 | 1.2号 | L | 1000 | 100 | 100000 | ○○石油
重建設機械 | ブルドーザ21t級 | 回 | 1 |  |  | ○○リース | R4年8月 | 軽油 | 1.2号 | L | 500 | 100 | 50000 | ○○石油
[10 empty] | 計 | 3000

## 別紙-3-3
別紙3-3
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・規格 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 金沢市○○ |  | 現場所在地 |  | 輪島市○○ |  | 機械搬出所在地 |  | 金沢市○○
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（1+ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | (km) | (t)
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 |  | ×（1+ |  | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ |  | ＝ | 0
[5 empty] | ×（1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[5 empty] | ×（1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[5 empty] | ×（1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[5 empty] | ×（1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[5 empty] | ×（1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
重建設機械の分解・組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・規格 | ブルドーザ21t級 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 金沢市○○ |  | 現場所在地 |  | 白山市○○ |  | 機械搬出所在地 |  | 金沢市○○
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（1+ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | (km) | (t)
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 |  | ×（1+ |  | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ |  | ＝ | 0
トラック | 4 | 50 | 1.322 |  | ×（1+ |  | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ |  | ＝ | 0
[5 empty] | ×（1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[5 empty] | ×（1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[5 empty] | ×（1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[5 empty] | ×（1+ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[14 empty] | 片道合計 |  | 0
[14 empty] | 往復合計 |  | 0
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
仮設材 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 金沢市○○ |  | 現場所在地 |  | 白山市○○ |  | 機械搬出所在地 |  | 金沢市○○
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 | 資材名 |  | 数量(t) | × | 基本運賃(t) | ×（1+ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | (km) | (台)
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | H鋼（12m以内） |  |  | × |  | ×（1+ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 0 | ＝ | 0
[7 empty] | × |  | ×（1+ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[7 empty] | × |  | ×（1+ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[7 empty] | × |  | ×（1+ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[7 empty] | × |  | ×（1+ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0
[7 empty] | × |  | ×（1+ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝ | 0